## Feuille 1
Sprint | Tâches | Estimation (jours)
ANALYSE ET CONCEPTION
SPRINT I | Étude du projet et recueil des besoins avec l'encadreur | 2
| Prise en main des technologies (React, React Native, Node.js, MySQL) | 2.5
| Installation des environnements (web, mobile, API, base de données) | 1
| Modélisation MERISE (MCD, MLD) et création de la base de données | 2
SOUS TOTAL
API BACKEND, SÉCURITÉ ET GESTION DE BASE
SPRINT II | Architecture de l'API en couches (routes, services, modèles) et gestion des erreurs | 1
| Connexion par token JWT, sessions révocables et déconnexion | 1
| Service d'envoi d'e-mails (Nodemailer) et mot de passe oublié (code à usage unique) | 1
| Rôles et droits d'accès (Super Admin, Accueil, Formateur, Étudiant) : rôle et propriétaire vérifiés | 1
| Gestion des comptes utilisateurs du personnel | 0.5
| CRUD étudiants avec pièces justificatives (photos, CIN, certificat de résidence) | 1.5
| CRUD formations (affectation du formateur, tarif, durée, image de couverture) | 1
| Inscriptions et génération automatique de l'échéancier (transaction) | 1.5
| Limitation des tentatives de connexion (protection contre la force brute) | 0.5
| Tests de l'API (Postman) et premiers tests automatisés | 1.5
SOUS TOTAL
PAIEMENTS, DOCUMENTS PDF ET SUIVI
SPRINT III | Paiements au guichet (en une fois ou par tranches, paiement partiel plafonné) | 1
| Paiement depuis le mobile en attente + validation / refus par l'Accueil | 1.5
| Suivi des échéances (Vert / Jaune / Rouge), alerte J-2 à l'Accueil et bouton « Rappeler » | 1.5
| Moteur PDF : fiche d'inscription | 1
| Moteur PDF : facture (paiement validé) et envoi par e-mail | 1
| Moteur PDF : attestation avec QR code + page publique de vérification | 2
| Présence automatique, note d'attestation /20 et classement des étudiants | 2
| Filtres avancés, recherche multi-mots et pagination côté serveur | 1.5
| Export des données au format CSV | 0.5
| Tests fonctionnels web et vérification des PDF générés | 1.5
SOUS TOTAL
ESPACE FORMATEUR ET APPLICATION MOBILE ÉTUDIANT
SPRINT IV | Mise en place du mobile (Expo), connexion et stockage local du token | 1
| Accueil mobile (résumé des paiements), formations suivies et historique | 1
| Espace formateur web (ses formations, ses étudiants, classement, note de présentation) | 1
| Supports de cours : texte mis en forme, PDF, image, audio, vidéo, liens | 1.5
| Envoi programmé des supports (annonce 1 h avant, publication automatique) | 1
| Commentaires en fil de discussion avec mentions d'étudiants | 1.5
| Réactions sur les supports (J'aime, J'adore, Utile, Je n'aime pas) et avis sur les formateurs | 1
| Consultation sécurisée des documents (accès contrôlé, filigrane, lecteur mobile, captures bloquées) | 2
| Notifications in-app et assistance administrative (étudiant → Accueil) | 1
| Paiement des échéances et réception des documents (facture, attestation) sur mobile | 1
| Intégration de l'API mobile et tests sur téléphone | 1
SOUS TOTAL
VITRINE, TABLEAU DE BORD ET FINITIONS
SPRINT V | Vitrine publique « Découvrir » et inscription en ligne à une ou plusieurs formations | 2
| Tableau de bord : indicateurs clés (KPI) et graphiques (jour / semaine / mois / année) | 2
| Recherche globale (Ctrl+K sur le web, loupe sur le mobile) | 1
| Apparence : thème clair / sombre, couleur principale, taille du texte | 1
| Optimisation des requêtes SQL et des performances de l'API | 1
| Responsive web et mobile (adaptation aux tailles d'écran) | 1
| Tests croisés de bout en bout (web / mobile / API) et corrections de bugs | 2
SOUS TOTAL
QUALITÉ, LIVRAISON ET GESTION DE PROJET
SPRINT VI | Audit de sécurité et du code, corrections des failles et des bugs | 2
| Génération de l'APK et préparation des données de démonstration | 1
| Documentation technique (architecture, flux, routes de l'API, scénarios de test) | 2
| Suivi du projet et réunions d'avancement avec l'encadreur | 3
| Recette avec l'encadreur et formation des utilisateurs | 1.5
| Marge pour les corrections de dernière minute | 2
SOUS TOTAL
SOMME TOTAL
| Durée du stage (jours ouvrables, du 25/08/2026 au 24/11/2026) | 66
Écart (doit être égal à 0)
Note on C70: Donnée du stage : 66 jours ouvrables (cahier des charges, section 10).